## Sheet1
ID | Task | Owned by | Status | Comment | Estimated hours | Actual hours spent
1 | Logare cu Facebook | Bogdan | Completed | Acomodare cu API-ul facebook si generare key | 8 | 12
2 | Template de baza | Stefania | Completed | Principalele elemente (bara in sus-ul aplicatiei, doua coloane pentru content - o olista in stanga si un spatiu de afisare continut in dreapta) | 2 | 4
3 | Carussel | Bogdan | Completed | Mai trebuie aliniat textul de pe imagini si loggo-ul aplicatiei | 1 | 1
4 | Trip Suggestions | Emilia + Stefania | Completed | Cautare imagini si descrieri, folosire thumbnails din bootstrap | 1.5 | 3
5 | Harta | Catalina + Emilia | Completed | Folosire Google API + integrare cu interfata bootstrap | 2 | 3
6 | Adaugare locatii in tabel | Emilia | Completed | Adaugare locatii in mod dinamic, la search-ul utilizatorului si stergerea lor la Clear; html5 pt datepicker | 1 | 1
7 | Adaugare lista de prieteni de pe facebook | Bogdan | Completed | Selectare prieteni la onClick si posibilitate de stergere | 2 | 3
8 | Modificare format myTrips page | Emilia | Completed | Adaugare doua sectiuni (topics + assignments) | 1 | 1
9 | Sticky Notes | Bogdan + Emilia | Completed | Integrare plugin | 3 | 8
10 | Chat in tab-uri | Catalina | Completed | Adaugare tab-uri dinamic, animatie pentru replici, conversatii diferite in tab-uri diferite | 3 | 5
11 | Verificare user logat | TBD | In progress | Acces diferentiat in functie de starea user-ului (logat/nelogat) | 1
12 | Adaugare continut Contact si About | TBD | In progress | Adaugare membri echipa + date contact ca modals elements | 2
13 | More trip suggestions | TBD | In progress | Cautare destinatii | 1
14 | Notes doar pe pagina de my_trip | TBD | In progress |  | 0.5
15 | Lista prieteni sectati pe pagina my_trip | TBD | In progress |  | 0.5
16 | Verificare permisiuni utilizatori invitati | TBD | In progress |  | 3
17 | Modificare format tabel locatii | TBD | In progress | Va trebui sa se poata sterge o singura locatie din cele selectate | 1
to be continued…